## Лист1
Задачи | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 2020-04-27
Получение задачи | bar: 2020-04-06
Изучение предметной области, | bar: 2020-04-06
выбор стека технологий, | bar: 2020-04-06
составление Технического Задания | bar: 2020-04-07
Начало верстки главной страницы | bar: 2020-04-08
Верстка конструктора на главной странице | bar: 2020-04-08
Создание Базы Данных | bar: 2020-04-08
UI-тестирование конструктора | bar: 2020-04-08
Написание основы скриптов авторизации и регистрации | bar: 2020-04-09
Начало разработки левого модального окна | bar: 2020-04-09
Автоматизация конструктора, написание скриптов покупки и вывода данных в констурктор | bar: 2020-04-09
Тестирование скриптов конструктора | bar: 2020-04-09
UI-тестирование системы | bar: 2020-04-09
Продолжение реализации авторизации и регистрации пользователей | bar: 2020-04-10
Дорабтка главной страницы системы, приведение к готовому виду | bar: 2020-04-10
UI-тестирование главной страницы | bar: 2020-04-10
Начало разработки страницы профиля пользователя | bar: 2020-04-13
Доработка верстки страницы авторизации | bar: 2020-04-13
Полное UI и UX тестирование существующих страниц системы | bar: 2020-04-13 to 2020-04-14
Написание скрипта заказа свечей | bar: 2020-04-15
Модификация скриптов авторизации и регистрации пользователей | bar: 2020-04-15
Модификация страницы профиля пользователя | bar: 2020-04-15
Выгрузка системы на хостинг, тестирование на хостинге | bar: 2020-04-15
UX тестрирование, исправление багов | bar: 2020-04-16
Доработка левого модального окна | bar: 2020-04-17 to 2020-04-20
Разработка страницы заказов пользователя | bar: 2020-04-17 to 2020-04-20
Доработка скриптов авторизации и регистрации | bar: 2020-04-17 to 2020-04-20
Доработка скрипта совершения заказов | bar: 2020-04-17 to 2020-04-20
Написание скрипта калькулятора стоимости свечи в конструкторе | bar: 2020-04-21
Разработка страницы каталога свеч | bar: 2020-04-21 to 2020-04-22
Trying SEO | bar: 2020-04-22
Финальная доработка и тестирование левого модального окна, обновление системы на хостинге | bar: 2020-04-22
Доработка окна предпросмотра конструктора | bar: 2020-04-21 to 2020-04-23
Полное тестирование системы, обновление системы на хостинге | bar: 2020-04-23
Написание технической документации продукта | bar: 2020-04-22 to 2020-04-24
Сдача проекта | bar: 2020-04-27